## Sheet1
PLANO DE AÇÃO - Spring 4
Tarefa | Executor (Responsible) | Responsável (Accountable) | Contribuinte (Contributor) | Informado (Informed) | Data | Status | Comentários
Implementação da Segurança utilizando Spring Security | Fabiola | Fabiola | - | Arthur, Caique, Nache e Rafael | 2020-10-18 | Concluído
Atualização Documentação de Cronograma | Rafael | Fabiola | - | Arthur, Caique e Nache | 2020-10-21 | Concluído
Atualização Documentação Design Thinking | Fabiola | Fabiola | - | Arthur, Caique, Nache e Rafael | 2020-10-23 | Concluído
Atualização Documentação Template CheckList | Caique | Fabiola | - | Arthur, Nache e Rafael | 2020-10-23 | Concluído
Documentação Catálogo de Serviços | Fabiola | Fabiola | Nache | Arthur, Caique e Rafael | 2020-10-25 | Concluído
Documentação Matriz de Comunicação | Caique | Fabiola | - | Arthur, Nache e Rafael | 2020-10-26 | Concluído
Atualizar Documentação RACI | Fabiola | Fabiola | - | Arthur, Caique, Nache e Rafael | 2020-10-27 | Concluído
Jira - Planejado X Realizado | Rafael | Fabiola | Caique e Nache | Arthur | 2020-10-31 | Concluído
Documentação Plano de Risco | Fabiola | Fabiola | - | Arthur, Caique, Nache e Rafael | 2020-11-01 | Concluído