## GVA
Períodos | No Período (R$) |  |  | Acumulado (R$) |  |  | VPr | VC | IDP | IDC | ONT | EAC | VAC | ETC | IDPT | IDPT
Meses | Orçado | Realizado | Gasto | Orçado | Realizado | Gasto | Variação de Prazo | Variação de Custo | Indice Desempenho de Prazo | Indice Desempenho de Custo | Valor total planejado para o projeto | Quanto o projeto provavelmente custará? | Estamos acima ou abaixo do orçamento? | Quanto custará o trabalho restante? | Eficiência necessária para terminar no orçamento | Eficiência necessária para terminar no prazo
GVA | VP | VA | CR | VP | VA | CR | = VA – VP | = VA – CR | = VA / VP | = VA / CR | Orçamento no término | = ONT/IDC | = ONT-EAC | = (ONT-VA)/IDC | (ONT – VA) / (ONT – CR) | (ONT – VA) / (ONT – VP)
1 | 6943 | 4996 | 4996 | 6943 | 4996 | 4996 | -1947 | 0 | 0.71957 | 1 | 101225 | 101225 | 0 | 96229 | 1 | 1.0207
2 | 6943 | 4996 | 4996 | 13886 | 9992 | 9992 | -3894 | 0 | 0.71957 | 1 | 101225 | 101225 | 0 | 91233 | 1 | 1.0446
3 | 7637 | 5496 | 5496 | 21523 | 15488 | 15488 | -6035 | 0 | 0.7196 | 1 | 101225 | 101225 | 0 | 85737 | 1 | 1.0757
4 | 8401 | 6045 | 6045 | 29924
5 | 9241 | 6650 | 6650
6 | 10165 | 7315 | 7315
7 | 11182 | 8046 | 8046
8 | 12300 | 8851 | 8851
9 | 13530 | 9736 | 9736
10 | 14883 | 10709 | 10709
Total | 101225 | 72840 | 72840
ONT | Valor total planejado para o projeto |  |  | Orçamento no Término
EAC | Quanto o projeto provavelmente custará? |  |  | = ONT/IDC
VAC | Estamos acima ou abaixo do orçamento? |  |  | = ONT-EAC
ETC | Quanto custará o trabalho restante? |  |  | = (ONT-VA)/IDC
IDPT | Eficiência necessária para terminar no prazo |  |  | (ONT – VA) / (ONT – CR)

## Param
Variável | Valor Planejado (VP) | Valor Agregado (VA) | Custo Real (CR)
Explicação | Valor que deveria ser gasto até agora Quanto orcei gastar até agora | Valor que deveria ser gasto baseado no trabalho realizado Quanto orcei para o que fiz até agora | Custo real do trabalho já realizado Quanto gastei até agora
Domínio ou Valor

## Indicadores
| Indicador | Área | Tipo |  | Inglês | Descrição | Fórmula | Input | [6 empty] | Limite Inferior | Meta
VP | Valor Planejado |  | Dado | PV | Planned Value | Valor que deveria ser gasto até agora Quanto orcei gastar até agora |  | 120
CR | Custo Real |  |  | AC | Actual Cost | Custo real do trabalho já realizado Quanto gastei até agora |  | 100
VA | Valor Agregado |  |  | EV | Earned Value | Valor que deveria ser gasto considerando trabalho realizado Quanto orcei para o que fiz até agora |  | 100
VC | Variação de Custo | Custos | Variação | CV | Cost Variance | Diferença entre orçado para o que fiz até agora e quanto gastei até agora | = VA – CR | 0 | >0 | Abaixo do Orçamento | =0 | No orçamento | <0 | Acima do orçamento
VPr | Variação de Prazo | Tempo |  | SV | Schedule Variance | Diferença entre orçado para o que fiz até agora e orçado gastar até agora | = VA – VP | -20 | >0 | Adiantado | =0 | No prazo | <0 | Atrasado
IDP | Indice Desempenho de Prazo | Tempo | Indices | SPI | Schedule Performance Index | Orçado para o que fiz até agora comparado com quanto eu orcei gastar até agora | = VA/ VP | 83.33% | >1 | Adiantado | =1 | No prazo | <1 | Atrasado | 90% | 1
IDC | Indice Desempenho de Custo | Custos |  | CPI | Cost Performance Index | Orçado para o que fiz até agora comparado com quanto gastei até agora | = VA / CR | 100% | >1 | Abaixo do Orçamento | =1 | No orçamento | <1 | Acima do orçamento | 95% | 1
ONT | Orçamento no Término |  |  | BAC | Budget at Completion | Valor total planejado para o projeto
IDPT | Índice de desempenho para término |  |  | TCPI | To complete Performance Index | Com qual eficiência devemos usar os recursos restantes? Eficiência que deve ser alcançada para que o projeto termine na data específicada. | =(ONT – VA) / (ONT – CR)
|  |  |  | EAC | EAC= BAC/CPI | Quanto o projeto provavelmente custará? | EAC= BAC/CPI
|  |  |  | VAC | VAC= BAC-EAC | Estamos acima ou abaixo do orçamento? | VAC= BAC-EAC
|  |  |  | ETC | ETC= (BAC-VA)/CPI | Quanto custará o trabalho restante? | ETC= (BAC-VA)/CPI
| % Status Report Enviados em dia | Comunicação |  |  |  | Número de Status Report enviados na data / Número de Status Report Enviados
|  | Comunicação |  |  |  | Percepção do GP em relação a comunicação do projeto, baseado nos status report enviados, problemas de comunicação.
| Satisfação das Partes Interessadas | Gerais