## Instrucoes
Instruções |  |  |  | 2020-10-02
Ref. | Passos | Aba | Respons | Ferramenta | Comentários
0 | Entre com o Custo do Capital | Param | PMO
1 | Preencher as informações de identificação do projeto (Nome, Solicitante e Patrocionador) | Orcado | Solicitante
2 | Preencher na coluna A o nome dos Gastos (A10, A13, A16, A19, A22) No máximo 5, caso tiver mais de 5 agrupar os benefícios ou ajustar planilha. Veja na Aba Param - Coluna B - Tipos de gastos comuns em projetos | Orcado | Solicitante | Brainstorming
3 | Sempre que possível, esclarece como foi calculado o valor dos gastos (B13, B16, B19, B22) | Orcado | Solicitante | Opinião de especialista
4 | Entrar com o valor dos gastos por ano (C12..L24), se preferir, entre com o valor do crescimento por ano (C11..L23) para todos os gastos | Orcado | Solicitante | Excel
5 | Preenche na coluna A o nome dos custos (A32, A33) | Orcado | Solicitante
6 | Sempre que possível, esclarece como foi calculado o valor dos custos (B32, B33) | Orcado | Solicitante | Opinião de especialista
7 | Entrar com o valor dos custos por ano (C30..L34) | Orcado | Solicitante | Matriz Tipo L
8
9
10
11
12

## Orcado
Identificação do Projeto |  |  | Mês
Nome do Projeto | Chatbot Help Desk | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Patrocinador
Solicitante | Anova
Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento
Aluguel da sala
Taxa de Crescimento |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor |  | 1500 | 1500 | 1650 | 1815 | 1996.5 | 2196.15 | 2415.765 | 2657.3415 | 2923.0757 | 3215.3832
Salários da Administração
Taxa de Crescimento |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor |  | 2500 | 2500 | 2750 | 3025 | 3327.5 | 3660.25 | 4026.275 | 4428.9025 | 4871.7927 | 5358.972
Provedor de internet
Taxa de Crescimento |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor |  | 250 | 250 | 275 | 302.5 | 332.75 | 366.025 | 402.6275 | 442.8902 | 487.1793 | 535.8972
Linhas telefônicas
Taxa de Crescimento |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor |  | 200 | 200 | 220 | 242 | 266.2 | 292.82 | 322.102 | 354.3122 | 389.7434 | 428.7178
Contabilidade
Taxa de Crescimento |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor |  | 400 | 400 | 440 | 484 | 532.4 | 585.64 | 644.204 | 708.6244 | 779.4868 | 857.4355
Seguros
Taxa de Crescimento |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor |  | 1200 | 1200 | 1320 | 1452 | 1597.2 | 1756.92 | 1932.612 | 2125.8732 | 2338.4605 | 2572.3066
Energia Elétrica
Taxa de Crescimento |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor |  | 450 | 450 | 495 | 544.5 | 598.95 | 658.845 | 724.7295 | 797.2024 | 876.9227 | 964.615
Despesas com Malote
Taxa de Crescimento |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor |  | 220 | 220 | 242 | 266.2 | 292.82 | 322.102 | 354.3122 | 389.7434 | 428.7178 | 471.5895
Materiais de Consumo.
Taxa de Crescimento |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor |  | 223 | 223 | 245.3 | 269.83 | 296.813 | 326.4943 | 359.1437 | 395.0581 | 434.5639 | 478.0203
Gasto Total |  | 6943 | 6943 | 7637.3 | 8401.03 | 9241.133 | 10165.2463 | 11181.7709 | 12299.948 | 13529.9428 | 14882.9371
Investimentos
Custo de Implementação |  | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo da Operação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custos de Treinamento |  | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo
Outros custos
Investimento Total |  | 3000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investimento Total |  | 9943 | 7943 | 8637.3 | 8901.03 | 9741.133 | 10165.2463 | 11181.7709 | 12299.948 | 13529.9428 | 14882.9371
Investimento Acumulado |  | 9943 | 17886 | 26523.3 | 35424.33 | 45165.463 | 55330.7093 | 66512.4802 | 78812.4282 | 92342.3711 | 107225.3082
Valor Presente Líquido |  | 9943 | 7493.3962 | 7687.1663 | 7473.4764 | 7715.8897 | 7596.0634 | 7882.7073 | 8180.1679 | 8488.8535 | 8809.1876
Valor Presente Líquido Acumulado |  | 9943 | 17436.3962 | 25123.5625 | 32597.0389 | 40312.9286 | 47908.992 | 55791.6993 | 63971.8672 | 72460.7207 | 81269.9083
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 0: 81269.9083
Payback |  | 0: 0
Payback descontado |  | 0: 0
ROI |  | 0: -978.4%
ROI descontado |  | 0: -717.4%

## Realizado
Identificação do Projeto |  |  | Mês
Nome do Projeto |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Patrocinador
Solicitante
Explicação
Investimento c/ taxa de crescimento | Investimentos com taxa de crescimento esperada
Aluguel da sala
Taxa de Crescimento |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor |  | 1000 | 1000 | 1100 | 1210 | 1331 | 1464.1 | 1610.51 | 1771.561 | 1948.7171 | 2143.5888
Salários da Administração
Taxa de Crescimento |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor |  | 1500 | 1500 | 1650 | 1815 | 1996.5 | 2196.15 | 2415.765 | 2657.3415 | 2923.0757 | 3215.3832
Provedor de internet
Taxa de Crescimento |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor |  | 200 | 200 | 220 | 242 | 266.2 | 292.82 | 322.102 | 354.3122 | 389.7434 | 428.7178
Linhas telefônicas
Taxa de Crescimento |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor |  | 115 | 115 | 126.5 | 139.15 | 153.065 | 168.3715 | 185.2087 | 203.7295 | 224.1025 | 246.5127
Contabilidade
Taxa de Crescimento |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor |  | 500 | 500 | 550 | 605 | 665.5 | 732.05 | 805.255 | 885.7805 | 974.3586 | 1071.7944
Seguros
Taxa de Crescimento |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor |  | 950 | 950 | 1045 | 1149.5 | 1264.45 | 1390.895 | 1529.9845 | 1682.983 | 1851.2812 | 2036.4094
Energia Elétrica
Taxa de Crescimento |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor |  | 350 | 350 | 385 | 423.5 | 465.85 | 512.435 | 563.6785 | 620.0463 | 682.051 | 750.2561
Despesas com Malote
Taxa de Crescimento |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor |  | 187 | 187 | 205.7 | 226.27 | 248.897 | 273.7867 | 301.1654 | 331.2819 | 364.4101 | 400.8511
Materiais de Consumo.
Taxa de Crescimento |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valor |  | 194 | 194 | 213.4 | 234.74 | 258.214 | 284.0354 | 312.4389 | 343.6828 | 378.0511 | 415.8562
Gasto Total |  | 4996 | 4996 | 5495.6 | 6045.16 | 6649.676 | 7314.6436 | 8046.108 | 8850.7188 | 9735.7906 | 10709.3697
Investimentos
Custo de Implementação |  | 1700 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
Custo da Operação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custos de Treinamento |  | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Custo
Outros custos
Investimento Total |  | 2200 | 950 | 950 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450
Investimento Total |  | 7196 | 5946 | 6445.6 | 6495.16 | 7099.676 | 7764.6436 | 8496.108 | 9300.7188 | 10185.7906 | 11159.3697
Investimento Acumulado |  | 7196 | 13142 | 19587.6 | 26082.76 | 33182.436 | 40947.0796 | 49443.1876 | 58743.9063 | 68929.6969 | 80089.0666
Valor Presente Líquido |  | 7196 | 5609.434 | 5736.5611 | 5453.4616 | 5623.6084 | 5802.1934 | 5989.4209 | 6185.5092 | 6390.6911 | 6605.2138
Valor Presente Líquido Acumulado |  | 7196 | 12805.434 | 18541.995 | 23995.4566 | 29619.065 | 35421.2584 | 41410.6792 | 47596.1884 | 53986.8794 | 60592.0932
Indicadores Financeiros
NPV/VPL |  | 0: 60592.0932
Payback |  | 0: 0
Payback descontado |  | 0: 0
ROI |  | 0: -1013%
ROI descontado |  | 0: -742%

## Status
Períodos | No Período (R$) |  | Acumulado (R$) |  | Desvio (R$) | Desvio %
Mês | Orçado | Realizado | Orçado | Realizado
0 | 223 | 194 | 223 | 194 | -29 | -13%
1 | 223 | 194 | 446 | 388 | -58 | -13%
2 | 245.3 | 213.4 | 691.3 | 601.4 | -89.9 | -13%
3 | 269.83 | 234.74 | 961.13 | 836.14 | -124.99 | -13%
4 | 296.813 | 258.214 | 1257.943 | 1094.354 | -163.589 | -13%
5 | 326.4943 | 284.0354 | 1584.4373 | 1378.3894 | -206.0479 | -13%
6 | 359.1437 | 312.4389 | 1943.581 | 1690.8283 | -252.7527 | -13%
7 | 395.0581 | 343.6828 | 2338.6391 | 2034.5112 | -304.128 | -13%
8 | 434.5639 | 378.0511 | 2773.203 | 2412.5623 | -360.6408 | -13%
9 | 478.0203 | 415.8562 | 3251.2234 | 2828.4185 | -422.8048 | -13%
Total | 3251.2234 | 2828.4185

## Param
Variável | Tipo de Benefício | Custo do Capital
Explicação |  | Retorno Requerido do Investimento
Domínio ou Valor | Aumento de Receita | 6%
Aumento de Produtividade
Aumento da Capacidade Produtiva
Redução do Turn-over
Redução de retrabalho
Redução dos custos da não qualidade
Redução das reclamações dos clientes
Redução dos custos