## Sheet1
PLANO DE AÇÃO - Spring 3
Tarefa | Executor (Responsible) | Responsável (Accountable) | Contribuinte (Contributor) | Informado (Informed) | Data | Status | Comentários
Preencher Matriz RACI | Fabiola | Fabiola | - | Arthur, Caique, Nache e Rafael | 2020-10-07 | Concluido
Preencher documento PETI | Fabiola | Fabiola | Caique, Nache e Rafael | Arthur | 2020-10-08 | Concluido
Preencher Portifólio de Serviços | Fabiola | Fabiola | - | Arthur, Caique, Nache e Rafael | 2020-10-15 | Concluído
Atualizar Gerenciamento de Cronograma | Rafael | Fabiola | - | Arthur, Caique e Nache | 2020-10-10 | Concluido
Atualizar CheckList | Caique | Fabiola | - | Arthur, Nache e Rafael | 2020-10-13 | Concluido
Atualizar Design Thinking | Fabiola | Fabiola | - | Arthur, Caique, Nache e Rafael | 2020-10-09 | Concluido
Atualizar Sistema de Custeio | Nache | Fabiola | - | Arthur, Caique e Rafael | 2020-10-07 | Concluido
Atualizar Previsões do Orçamento | Nache | Fabiola | - | Arthur, Caique e Rafael | 2020-10-13 | Concluido
Inserção da funcionalidade Atividades | Arthur | Fabiola | - | Caique, Nache e Rafael | 2020-10-18 | Concluido
Implementação da Segurança utilizando Spring Security | Fabiola | Fabiola | - | Arthur, Caique, Nache e Rafael | 2020-10-18 | Em desenvolvimento